智能模型跨平台适配与

可视化系统建设方案

XXXXXX

2025年8月

目录

第一章 项目概述	1

1.1. 项目名称	1

1.2. 方案编制、项目建设单位及负责人	1

1.3. 方案编制依据	1

1.4. 项目建设目标、内容和建设期	2

1.4.1. 建设目标	2

1.4.2. 建设原则	3

1.4.3. 建设内容	5

1.4.4. 建设计划	6

第二章 项目建设方案	6

2.1. 系统架构设计	6

2.1.1. 用户层：便捷交互入口	7

2.1.2. 应用服务层：业务逻辑核心	8

2.1.3. 数据存储层：数据流转中枢	8

2.1.4. 硬件资源层：算力支撑和验证底座	9

2.2. 模型管理	9

2.2.1. 功能描述​	9

2.2.2. 技术实现方案​	10

2.3. 可视化查看​	10

2.3.1. 功能描述​	10

2.3.2. 技术实现方案​	11

2.4. 模型转换​	11

2.4.1. 功能描述​	11

2.4.2. 技术实现方案​	12

2.5. 跨平台推理测试模块​	12

2.5.1. 功能描述​	12

2.5.2. 技术实现方案​	13

2.6. 任务监控模块​	13

2.6.1. 功能描述​	13

2.6.2. 技术实现方案​	14

第三章 项目实施计划	14

3.1. 第一阶段：第1月​	14

3.2. 第二阶段：第2月​	15

3.3. 第三阶段：第3月​	15

3.4. 第四阶段：第4月​	16

第四章 项目售后服务方案	16

4.1. 售后服务范围及内容	16

4.2. 售后服务响应时效	16

4.3. 售后服务方式	16

4.4. 售后服务期限	17

第五章 项目成本测算	17

5.1. 分项成本核算​	17

5.1.1. 设备成本（3.2 万元）​	17

5.1.2. 业务成本（2.8 万元）	18

5.1.3. 人力成本（8 万元）​	18

5.1.4. 间接费（24 万元）​	18

5.2. 项目成本核算表​	19

第六章 风险管理	20

6.1. 技术风险	20

6.2. 性能风险	20

6.3. 精度损失风险	21

6.4. 硬件资源风险	21

第七章 预期成果	21

第八章 硬件设备清单	22

- 项目概述

  - 项目名称

智能模型跨平台适配与可视化系统

  - 方案编制、项目建设单位及负责人

XX

  - 方案编制依据

- 《新一代人工智能发展规划》（国发〔2017〕35号）；

- 《生成式人工智能服务管理行办法》（国家网信办等七部门2023年7月）；

- 《软件研发成本度量规范》（SJ/T11463 - 2013）

- 《人工智能 深度学习框架多硬件平台适配技术规范》（GB/T 45079 - 2024）

- 《关于加快场景创新以人工能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》（科技部等六部门2022年8月）

- 《“人工智能+”行动实施案》（工信部2024年3月）

- 《人工智能 大模型预训练型技术要求》（YD/T 4571-2023）

- 国家标准GB/T 17963-2000《信息技术开放系统互连网络层安全协议》

- 国家标准GB/T 20272-2019《信息安全技术操作系统安全技术要求》

- 国家标准GB/T 20273-2019《信息安全技术数据库管理系统安全技术要求》

- 国家标准GB/T 11457-2006《信息技术软件工程术语》

- 国家标准GB/Z 20156-2006《软件工程软件生存周期过程用于项目管理的指南》

- 国家标准GB/T 20157-2006《信息技术软件维护》

- 国家标准GB/T 20158-2006《信息技术软件生存周期过程配置管理》

- 国家标准GB/T 8566-2007《信息技术软件生存周期过程》

- 国家标准GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程系统与软件质量要求和评价（SQuaRE） 第10部分：系统与软件质量模型》

- 《中华人民共和国网络安全》（2017年6月1日）

- 《中华人民共和国数据安全》（2021年9月1日）

- 《中华人民共和国个人信息护法》（2021年11月1日）

- 《网络安全审查办法》（2022年2月15日）

- 《数据安全能力成熟度模型》（GB/T 37988-2019）

- 《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》（2011年1月8日修正）

- 《中华人民共和国密码法》（2020年1月1日）

  - 项目建设目标、内容和建设期

    - 建设目标

随着AI模型应用场景的多元化，科研和开发过程中面临模型跨硬件平台部署效率低、模型结构理解难度大等问题。本项目旨在构建一套基于B/S架构的智能模型跨平台适配与可视化系统，实现模型格式高效转换、结构可视化展示及硬件平台集成验证，提升模型部署效率与可解释性。

建设目标：

- 构建B/S架构系统，支持浏览器端访问与操作

- 实现20个常用主流智能模型的可视化展示，部分大模型框架可能需要异步解析

- 整合开源工具集和软硬件环境，实现20个常用模型框架的格式转换

- 支持华为、瑞芯微、英伟达、寒武纪4类硬件平台的模型部署和推理应用

- 建立硬件集成验证流程，确保转换后模型在目标硬件上的功能与性能达标

    - 建设原则

      - 高可靠性

系统建设以稳定运行作为核心目标，通过多层级保障机制确保高可靠性。在硬件资源层采用主备冗余架构，通用服务器支持部署 2 台实现故障自动切换，避免单点故障导致系统中断；GPU 服务器集群化部署，通过任务调度机制均衡负载，防止单节点压力过大。软件层面引入任务监控与容错机制，模型转换、推理测试等核心任务实时记录状态，失败时自动触发重试流程，关键操作保留日志备份用于问题追溯。数据存储可采用 MySQL 主从复制、MinIO 对象存储多副本策略，保障模型文件、元数据等关键数据不丢失，同时通过定期数据备份与恢复演练，提升系统抗风险能力，确保全年运行故障率控制在极低水平。

      - 可扩展性

采用模块化与微服务架构设计，为系统未来扩展预留灵活空间。应用服务层按功能拆分为模型管理、可视化查看、模型转换等独立模块，各模块通过标准化 API 接口通信，新增功能或优化现有模块时不影响其他组件。硬件资源层基于容器化技术（Docker）部署，支持计算资源弹性扩缩容，当模型处理任务激增时，可快速增加 GPU 服务器节点与容器实例；存储层采用对象存储横向扩展架构，通过增加硬盘或节点实现容量线性增长。针对模型类型扩展需求，设计插件式解析框架，新模型类型可通过开发适配插件快速接入，无需修改核心代码，满足未来新增自然语言大模型、多模态模型等的适配需求。

      - 可维护性

从技术选型到开发规范全程注重系统可维护性。选用 FastAPI、React 等成熟稳定的技术栈，降低开发与维护门槛；代码开发遵循统一规范，通过 Git 进行版本管理，每个功能模块配备详细注释与文档，便于后期迭代与问题排查。系统内置监控告警机制，实时监测服务器资源占用、服务运行状态、任务执行进度等指标，异常情况自动触发告警通知运维人员。采用容器化部署简化环境配置与版本更新流程，通过 Docker 镜像实现开发、测试、生产环境一致性，减少 “环境不一致” 导致的维护问题；硬件设备选用主流品牌与型号，保障配件供应与技术支持可持续性，降低硬件维护难度。

      - 兼容性

以跨平台适配为核心目标，构建全方位兼容性体系。模型格式兼容方面，支持 TensorFlow、PyTorch、ONNX 等主流框架模型输入，通过中间格式转换技术适配华为昇腾（OM）、瑞芯微（RKNN）、英伟达（TensorRT）、寒武纪（CNModel）等多平台输出格式，实现 “一次转换、多平台运行”。硬件兼容性上，系统适配 x86 架构服务器、ARM 架构边缘设备等不同硬件形态，通过统一硬件抽象层屏蔽底层差异，确保在英伟达 GPU、华为昇腾 NPU 等异构计算设备上稳定运行。软件兼容性方面，前端支持 Chrome、Firefox、Edge 等主流浏览器，后端兼容 Linux 主流发行版，第三方组件优先选用开源且社区活跃的工具，通过适配层开发解决工具版本兼容问题，保障系统在复杂技术生态中的兼容性。​

      - 创新性

在技术应用与功能设计上融入创新理念，提升系统竞争力。可视化模块基于 Netron 二次开发，创新设计自然语言大模型专用视图，通过注意力权重热力图、Transformer 层交互关系图等直观展示模型决策逻辑，突破传统模型可视化仅展示结构的局限。模型转换模块引入智能转换策略，结合硬件平台特性自动优化量化精度、算子映射方式，针对自然语言大模型动态形状特性开发自适应转换逻辑，提升转换效率与模型性能。

      - 安全可控

构建全链路安全保障体系，确保系统与数据安全可控。权限管理采用基于角色的访问控制（RBAC）机制，细分管理员、开发人员、测试人员等角色，严格控制模型上传、转换配置、结果查看等操作权限，防止未授权访问。数据安全方面，模型文件与测试数据传输采用 HTTPS 加密，存储时通过 MinIO 对象存储权限控制与数据加密功能保护敏感信息，日志记录脱敏处理用户隐私数据。技术选型优先采用国产化软硬件，重点适配华为昇腾等国产芯片平台，减少对单一技术供应商的依赖；核心代码自主开发，关键算法与转换逻辑可控，避免使用存在安全风险的第三方闭源组件，通过安全测试与漏洞扫描及时发现并修复安全隐患，保障系统技术自主可控与安全可靠运行。

    - 建设内容

为响应智能模型在跨平台应用与高效理解领域的迫切需求，破解不同硬件平台架构壁垒及模型结构复杂难懂的难题，本项目聚焦构建一套功能完备、性能可靠的智能模型跨平台适配与可视化系统。通过搭建 B/S 架构基础支撑体系，开发模型转换、可视化展示及不同硬件集成验证等核心系统，配套关键功能开发与保障体系建设，实现 20 个主流智能模型（含自然语言大模型）的跨平台高效转换、直观可视化及硬件平台有效验证，全面提升智能模型的应用效率与可解释性，为智能模型全生命周期管理提供有力支撑。

B/S 架构基础支撑系统：搭建用户层（支持主流浏览器访问，实现模型上传、转换配置等交互功能）、应用服务层（含前端应用、后端RESTful API 服务，按微服务拆分模型解析、格式转换等组件）、数据存储层（部署 MySQL 数据库存储用户与任务数据、MinIO 对象存储保存模型文件、Redis 缓存提升响应速度）及硬件资源层（部署英伟达、华为昇腾等硬件测试节点，通过容器化等技术管理运行环境），构建完整的 B/S 架构运行框架。​

模型跨平台转换系统：针对华为昇腾（OM 格式）、瑞芯微（RKNN 格式）、英伟达（TensorRT Engine 格式）、寒武纪（CNModel 格式）4 类硬件平台，集成 ONNX Runtime 基础转换框架，搭配 ONNX Simplifier 等优化工具及各平台专用转换工具（华为 ATC、瑞芯微 RKNN Toolkit 2 等）形成转换工具集。开发多模型适配模块（解析 20 + 类模型结构，含自然语言大模型的 Transformer 层等）、跨平台转换逻辑模块（设计基于 ONNX 的中间格式与映射规则）及转换流程管控模块（构建任务队列、实时监控与校验机制）。​

模型可视化展示系统：打造网络结构可视化模块（提取 20 个模型的网络层、节点关系等信息，以拓扑图等形式展示）、可视化配置适配模块（定制自然语言大模型等专用模板，支持用户自定义可视化维度）及渲染优化模块（采用分层加载、异步渲染技术，保障大规模模型可视化流畅性），实现模型结构直观呈现。​

硬件集成验证系统：搭建硬件测试集群（含华为 Atlas、瑞芯微 RK3588 等设备），开发验证环境管理模块（构建远程测试接口与资源监控功能）、多维度验证模块（开展功能验证、性能测试、精度对比等）及报告生成模块（自动输出含功能、性能等指标的可视化验证报告，提供优化建议），确保转换后模型在目标硬件上的有效性。

    - 建设计划

本项目建设及服务周期为4个月。

- 项目建设方案

  - 系统架构设计

本系统采用分层架构设计，从用户交互到硬件执行，依次分为用户层、应用服务层、数据存储层、硬件资源层，各层职责清晰、协同运作，实现智能模型跨平台适配与可视化全流程管理。

图表1 系统架构图

    - 用户层：便捷交互入口

作为系统与用户的交互界面，聚焦模型管理全流程操作，提供直观、简洁的功能入口：

核心功能覆盖：支持模型上传下载（快速导入 / 导出本地模型文件）、可视化查看（以图形化展示模型网络结构与参数分布 ）、模型转换（跨平台 / 架构格式转换）、推理测试（验证模型推理功能与精度 ）、任务监控（实时追踪转换、测试任务进度与状态 ），满足用户从模型接入到应用验证的全周期需求。

    - 应用服务层：业务逻辑核心

围绕模型处理核心需求，拆解为前端服务、转换系统、可视化系统、支撑服务四大模块，协同完成业务流程：

前端服务：打造轻量化交互体验，通过交互式界面（基于 Web 技术适配多终端访问）、可视化引擎（集成 Netron 等框架，动态渲染模型结构）、EChart 图表（展示模型性能指标、转换进度等数据看板），实现用户操作与数据可视化的高效衔接。

转换系统：解决模型跨平台适配难题，依托工具集工厂（整合 ONNX Runtime、各硬件平台转换工具）、多模型适配（解析 20 个智能模型结构，覆盖自然语言大模型）、跨平台转换（基于中间格式映射规则，适配华为 CANN、瑞芯微 RKNN 等平台，保障模型格式精准转换，兼容不同硬件架构。

可视化系统：深化模型理解，通过结构解析（提取模型网络层、节点关系等关键信息）、模板管理（预置自然语言大模型、CV 模型等专用可视化模板）、渲染优化（分层加载、异步渲染，适配大规模模型可视化），让复杂模型结构 “清晰可见”。

支撑服务：提供基础运行保障，涵盖注册登录（用户身份认证与权限管理）、任务调度（基于队列机制，批量处理模型转换 / 测试任务）、网关代理（统一接口管理，屏蔽内部服务差异），确保系统稳定、高效运行。

    - 数据存储层：数据流转中枢

采用混合存储架构，分类管理系统数据，保障数据安全与访问效率：

关系数据（MySQL）：存储用户信息、任务记录、系统配置等结构化数据，支撑业务逻辑的规则化查询与管理。

对象存储（MinIO）：用于存放模型文件（原始模型、转换后模型 ）、日志文件（任务执行日志、错误调试信息 ），支持大文件高效上传、下载与版本管理。

缓存服务（Redis）：缓存高频访问数据（如模型元数据、任务状态 ），加速用户操作响应，减轻数据库压力，提升系统交互流畅度。

    - 硬件资源层：算力支撑和验证底座

整合容器化平台与异构硬件资源，适配多场景模型运行需求：

容器平台：通过 Docker 实现环境标准化，Anaconda 管理 Python 环境，搭配 CUDA（英伟达）、CANN（华为昇腾）、RKNN（瑞芯微）、MagicMind（寒武纪 ）等硬件驱动框架，快速部署、切换模型运行环境，屏蔽底层差异。

基础资源：依托应用服务器（运行应用服务层程序 ）、存储服务器（支撑数据存储层读写 ），提供稳定算力与存储支撑。

测试集成资源：覆盖英伟达、华为昇腾、瑞芯微、寒武纪等硬件平台，支持模型在不同硬件上的功能验证、性能测试，保障跨平台适配效果。

  - 模型管理

    - 功能描述​

该模块负责智能模型全生命周期的基础管理，涵盖模型接入、信息维护、版本控制及存储管理。

支持用户通过浏览器上传本地模型文件（如 PyTorch 的.pth、TensorFlow 的.pb 等格式），上传时自动解析模型基础信息（类型、规模、框架等）并生成唯一标识。

提供模型信息编辑功能，可补充模型用途、训练数据集、精度指标等元数据。

实现模型版本管理，记录每次更新的版本号、修改内容及发布时间，支持历史版本回溯与对比。

对上传的模型文件进行分类存储，关联模型元数据与物理文件路径，方便用户快速检索与下载。​

    - 技术实现方案​

采用 B/S 架构前端表单实现模型上传交互，通过分片上传技术处理大模型文件。后端基于Netron和FastAPI 开发模型解析服务，集成 ONNX 格式转换工具作为中间解析标准，提取模型基础信息并存储至 MySQL 数据库。

利用 MinIO 对象存储管理模型物理文件，通过文件哈希值实现重复文件去重。

版本控制基于数据库版本记录表与对象存储版本标识关联实现，检索功能通过 MySQL 索引与元数据关键词匹配优化。

  - 可视化查看​

    - 功能描述​

聚焦模型结构与参数的直观展示，支持 20 个主流智能模型（含自然语言大模型）的可视化查看。

针对不同模型类型提供专用视图，如计算机视觉模型展示特征提取层、检测头等结构，自然语言大模型突出 Transformer 层、注意力头连接关系。

实现模型结构交互操作，支持缩放、分层展开 / 折叠、关键节点高亮，点击节点可查看对应层的参数规模、计算方式等细节。

提供参数分布可视化功能，以热力图展示自然语言大模型注意力权重分布，辅助理解模型决策逻辑。

支持可视化结果导出为 PNG或者SVG 等格式，方便文档记录与分享。

    - 技术实现方案​

基于 Netron 开源框架进行二次开发，前端集成其核心渲染引擎，通过组件封装交互功能。开发模型解析适配器，将不同框架模型统一转换为 Netron 兼容的中间格式，针对自然语言大模型优化解析逻辑，提取注意力机制相关数据。采用 D3.js 实现参数分布热力图渲染，通过 WebWorker 处理大规模模型数据解析，避免页面卡顿。可视化模板通过 JSON 配置文件定义，支持动态加载不同模型类型的展示规则。​

  - 模型转换​

    - 功能描述​

实现智能模型跨硬件平台的格式转化，支持华为昇腾（OM 格式）、瑞芯微（RKNN 格式）、英伟达（TensorRT Engine 格式）、寒武纪（CNModel 格式）四大平台适配。

提供模型转换参数配置功能，可设置输入形状适配等转换策略。

支持转换任务提交，展示转换进度与状态（等待、处理中、成功、失败）。

转换完成后自动进行基础校验，对比转换前后模型的输入输出维度、关键参数规模，确保转换完整性。

提供转换日志查看功能，便于排查转换失败原因。​

    - 技术实现方案​

构建以 ONNX 为中间格式的转换流程，后端采用微服务架构部署转换服务。集成各平台专用转换工具（华为 ATC、瑞芯微 RKNN Toolkit 2 等），通过 Docker 容器或者Anaconda虚拟环境等方式隔离不同工具的运行环境。

开发转换规则引擎，根据源模型类型与目标平台自动匹配转换策略，针对自然语言大模型增加动态形状适配逻辑。

采用消息队列（RabbitMQ）实现批量任务调度，通过 Redis 缓存转换任务状态。

校验功能基于 Python 脚本实现，对比转换前后模型的 ONNX 结构文件。​

  - 跨平台推理测试模块​

    - 功能描述​

验证转换后模型在目标硬件平台的实际运行效果，支持在英伟达 GPU、华为昇腾 Atlas 等硬件节点上执行推理测试。

提供测试用例管理功能，可上传标准输入数据（如图片、文本），或自动生成小样本测试集。

执行功能验证，检查模型在目标平台能否正常加载并输出结果；开展性能测试，记录推理延迟、硬件资源占用（GPU/NPU 利用率、内存消耗）等指标；进行精度对比，计算转换前后模型在测试集上的精度差异（如精度、召回率和mAP值，一般以英伟达平台结果为基准）。

自动生成测试报告，以图表展示不同平台的性能对比，提供优化建议。​

    - 技术实现方案​

搭建分布式测试集群，通过远程调用各硬件节点的测试脚本。开发统一测试接口，封装不同平台的推理 SDK（华为 CANN SDK、寒武纪 Neuware 等），屏蔽底层调用差异。

测试用例以 JSON 格式存储，支持结构化数据（图像路径、文本内容）与预期结果关联。性能数据采集通过平台专用监控工具（英伟达 nvidia-smi、华为 npu-smi）结合自定义脚本实现，精度对比采用 Python 自动化测试框架执行。测试报告生成可采用ECharts 图表库或者后端直接绘制的方式，最终生成HTML或者Word类型报告。​

  - 任务监控模块​

    - 功能描述​

实现系统内所有任务的全流程跟踪与管理，涵盖模型转换、推理测试等任务类型。

提供任务列表视图，展示任务 ID、名称、类型、提交时间、当前状态、进度百分比等信息，支持按状态、时间、类型等条件筛选。

实时更新任务进度，对长时间运行的任务（如大模型转换）显示处理阶段（解析、格式转换、优化等）。

任务失败时标记错误状态并提供错误原因摘要，支持任务重试运行。

提供任务资源占用监控，展示单个任务的 CPU、内存消耗情况，辅助识别资源密集型任务。支持任务优先级设置与取消操作，灵活管理任务队列。​

    - 技术实现方案​

基于数据库表记录任务元数据与状态，采用前端轮询实现进度更新。后端自研任务调度中心，通过Redis注册和更新执行节点状态，调度中心管理任务执行顺序与资源分配，将任务通过RabbitMQ发布和控制，状态在Redis上登记和更新，通过任务池控制并发任务数量，并同步到MySQL。任务进度跟踪通过在转换、测试流程中插入状态回调点实现，资源监控依赖操作系统 API（如 Linux ps 命令）采集数据，。任务筛选与排序通过 MySQL 索引优化查询性能，前端采用表格组件实现数据展示与交互。

- 项目实施计划

  - 第一阶段：第1月​

需求细化与方案评审：组织技术团队、产品经理与相关业务人员，依据核心功能设计，深入研讨各模块需求细节，明确技术实现路径。针对模型管理模块，确定模型文件存储策略细节与元数据字段标准；可视化查看模块明确各类模型专用视图设计规范；模型转换模块细化各平台转换工具集成流程等。形成详细技术方案文档，组织专家进行方案评审，确保技术可行性与方案完整性。​

环境搭建与基础开发：完成开发、测试环境搭建，部署后端开发框架（FastAPI）、数据库（MySQL）、对象存储（MinIO）等基础服务。基于 B/S 架构，搭建模型管理模块前端框架，完成模型上传、信息编辑基础页面开发；在后端开发模型解析服务基础接口，初步集成 ONNX 格式转换工具。针对可视化查看模块，集成 Netron 开源框架核心渲染引擎，搭建前端项目基础结构。​

  - 第二阶段：第2月​

核心功能开发：模型管理模块实现模型版本控制核心逻辑，通过数据库与对象存储关联实现版本记录与回溯；完成模型分类存储功能开发，建立模型元数据索引。可视化查看模块开发模型解析适配器，针对自然语言大模型优化解析逻辑，实现 Transformer 层、注意力头关系可视化；采用 D3.js 完成参数分布热力图基础开发。模型转换模块完成以 ONNX 为中间格式的转换流程开发，集成各平台专用转换工具至 Docker 容器，开发转换规则引擎基础版本。跨平台推理测试模块搭建分布式测试集群基础框架，开发统一测试接口雏形，实现与英伟达推理 SDK 初步对接。任务监控模块基于数据库表完成任务元数据记录功能开发，搭建任务调度框架基础结构。​

内部测试与修复：针对已开发功能，组织内部测试，重点测试模型管理模块文件上传稳定性、可视化查看模块模型解析准确性、模型转换模块格式转换成功率等。根据测试反馈，及时修复功能缺陷与代码漏洞，优化系统性能。​

  - 第三阶段：第3月​

功能完善与集成测试：模型管理模块完善模型检索功能，优化查询性能；可视化查看模块完成交互功能优化，支持可视化结果导出；模型转换模块增加批量任务调度、状态缓存功能，实现转换后模型基础校验自动化；跨平台推理测试模块完成测试用例管理功能开发，集成华为、瑞芯微、寒武纪等平台推理 SDK，实现性能数据采集与精度对比功能；任务监控模块实现任务进度实时更新、资源占用监控、优先级设置等功能。对各模块进行集成测试，重点测试模块间数据交互、任务流转的准确性与稳定性。​

预交付准备：整理项目文档，包括需求规格说明书、技术方案文档、测试报告等。对系统进行性能压测，针对压测结果进行性能优化，确保系统满足上线性能要求。准备预交付版本，提交给相关业务部门进行初步验收测试。​

  - 第四阶段：第4月​

验收测试与问题整改：配合业务部门进行全面验收测试，针对验收过程中发现的问题，及时组织技术团队进行整改。重点关注模型转换准确性、跨平台推理测试结果可靠性、系统操作便捷性等方面问题。

项目交付与总结：完成问题整改后，正式向客户交付系统。组织项目总结会议，回顾项目实施过程，总结经验教训。持续跟进系统上线后运行情况，及时响应客户反馈，提供必要的技术支持。

- 项目售后服务方案

  - 售后服务范围及内容

本项目承建单位须为项目建设单位提供智能模型跨平台适配与可视化系统全生命周期技术支持，包括系统开发、部署、调试、优化、运维及升级服务，以及针对项目相关能力的培训及售后服务支持，确保平台稳定运行。

  - 售后服务响应时效

本项目承建单位需提供5*8小时技术支持服务，对于紧急或重大故障问题，承建单位应在接到通知后2小时内技术支持人员，8小时内解决问题。

  - 售后服务方式

通过电话、邮件、远程协助及现场服务相结合的方式提供技术支持服务。

  - 售后服务期限

本项目售后服务自项目终验完成后开始包括基于项目90天服务期限的软硬件系统运行维护与售后技术服务。

- 项目成本测算

预算成本不包含硬件部分，本次成本核算聚焦软件开发、人力投入、第三方服务等非硬件类支出，确保资源合理分配与项目高效推进。

  - 分项成本核算​

    - 设备成本（3.2 万元）​

开发工具与软件授权：​

开发团队使用的专业 IDE（如 JetBrains 系列工具）、代码管理工具（GitLab 企业版）等，按团队 6 人（项目经理 + 3 名开发 + 1 名测试）计算，人均年授权费用约 0.15 万元，项目周期内（4 个月）折算费用为 6×0.15×(4/12)=0.3 万元。​

第三方组件与 SDK：如模型转换工具包、可视化引擎插件等，部分商用组件授权费用合计 1.2 万元。​

云服务资源：​

项目开发与测试阶段使用的云服务器（用于临时部署、压力测试），选用 2 台 4 核 8G 配置云服务器，使用 3 个月，每月费用约 0.3 万元，合计 0.3×2×3=1.8 万元。​

云存储资源：用于存储测试数据、临时模型文件等，3 个月费用约 0.2 万元。​

云服务资源成本合计 1.8+0.2=2.0 万元。​

    - 业务成本（2.8 万元）

差旅费：​

项目验收阶段与客户沟通、现场演示等产生的差旅费，合计 1.5 万元。

文档与验收材料打印：​

项目需求文档、设计文档、测试报告、用户手册等材料的编写与印刷费用，合计 0.5 万元。

其他费用：​

针对硬件平台适配（如华为昇腾、瑞芯微 SDK）的技术培训课程，团队核心成员（3人）参与，费用合计 0.8 万元。​

    - 人力成本（8 万元）​

劳务费：

本项目第三方测评外协，按照项目总合同10%来计算，费用5.0万元。​

成本计算：每月 1 万元，合计 1×2=2.0 万元。​

项目关键技术难点咨询外部专家，关键节点邀请专家评审（预计5次），费用 3.0 万元。​

    - 间接费（24 万元）​

项目管理：​

1 名项目经理，负责项目整体规划、进度管控、需求协调等工作，参与项目全周期（9 月 - 12 月，共 4 个月）。​

成本计算：按每月 1.5 万元计算，合计 1.5×4=6.0 万元。​

开发团队：​

2 名后端开发工程师，负责后端服务架构搭建、接口开发、模型转换与推理测试模块开发等，工作周期 4 个月。​

成本计算：每人每月 1.5 万元，合计 1.5×2×4=12.0 万元。​

1 名前端开发工程师，负责前端交互界面开发、可视化模块集成与优化等，工作周期 3 个月（10 月 - 12 月）。​

成本计算：每月 1.0 万元，合计 1.0×3=3.0 万元。​

测试与运维：​

1 名测试工程师，负责系统功能测试、性能测试、兼容性测试及问题反馈，工作周期 2 个月（11 月 - 12 月）。​

成本计算：每月 1 万元，合计 1×2=2.0 万元。

使用已有设备成本摊销：

总计投入5名员工，现有的办公环境、电脑和服务器等使用总计13人月，摊销1万元

  - 项目成本核算表​

| 预算科目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 一、直接费用 | 320000 |  |
| （一）设备费 | 32000 |  |
| 1．设备购置费 | 0 | 指对外购买设备。 |
| 2．设备试制费 | 0 | 现有仪器设备无法满足项目（课题）检测、实验、验证或示范等研究任务需要而试制专用仪器设备发生的费用。 |
| 3．设备改造与租赁费 | 32000 | 研发测试过程中租用云服务器和存储的费用。 |
| （二）业务费 | 28000 |  |
| 1.材料费 | 0 |  |
| 2.测试化验加工费 | 0 | 一般不得超过总预算的30%。 |
| 3.差旅费 | 15000 |  |
| 4.会议费 | 0 |  |
| 5．出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 5000 | 含数据资源、专用软件和委外开发定制软件的购买。 |
| 6.其他费用 | 8000 | 邮寄费、招待费等，上述未提及的其他费用。 |
| （三）人力成本 | 80000 |  |
| 1．劳务费（外部派遣或聘用人员） | 50000 | 外协开发费用，详见人力成本核算。 |
| - 专家咨询费 | 30000 |  |
| 二、间接费 | 24000 |  |
| 1．在职员工人力成本摊销 | 230000 | 在本单位入职人员成本。 |
| 2. 使用已有设备成本摊销 | 10000 |  |
| 三、管理费 | 60000 | 按比例征收 |
| 四、其他支出 | 10000 | 预留其他测算外的紧急支出费用 |
| 五、收益 | 50000 |  |
| 总计 | 500000 |  |

- 风险管理

  - 技术风险

- 风险：不同硬件平台的转换工具兼容性问题

- 应对：提前进行技术预研，建立工具兼容性测试矩阵，开发适配层解决兼容性问题

  - 性能风险

- 风险：大型模型转换耗时过长，影响用户体验

- 应对：实现任务分片与并行处理，优化转换算法，提供任务队列与异步通知机制

  - 精度损失风险

- 风险：模型转换过程中可能出现精度损失

- 应对：建立精度损失预警机制，当精度下降超过阈值时自动触发优化流程，提供模型微调建议

  - 硬件资源风险

- 风险：硬件测试资源不足，影响验证效率

- 应对：合理规划资源使用，实现资源池化管理，优先保障关键测试任务

- 预期成果

1. 一套基于B/S架构的智能模型跨平台适配与可视化系统

2. 支持20个主流模型的可视化展示功能

3. 实现4类硬件平台上20个主流模型的格式转换，转换成功率≥90%

4. 建立完善的硬件集成验证流程，输出验证报告

5. 系统用户手册、开发文档、测试报告等技术文档

通过本项目的实施，将有效解决智能模型跨平台部署的技术壁垒，提升模型可视化程度，为AI模型的开发、部署与优化提供全方位支持。

- 硬件设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要性能指标 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通用服务器 | - 服务器CPU指标：单节点核心数≥16、处理器基础主频≥2.0GHz。 - 服务器内存指标：单节点配置≥64GB 内存。 - 服务器其他指标：系统盘≥2*960G SSD，数据盘≥4*3.84T SSD；板载双口千兆以太网卡。 | 1 | 主要承担系统后端服务部署，运行如模型解析、任务调度、数据存储管理等核心业务逻辑，为前端交互提供稳定的服务响应 |
| 2 | GPU 服务器 | - 服务器CPU指标：单节点核心数≥16、处理器基础主频≥2.0GHz。 - 服务器内存指标：单节点配置≥128GB 内存。 - 服务器GPU/NPU指标：单节点配置英伟达/华为昇腾/瑞芯微/寒武纪的AI加速卡 - 服务器其他指标：系统盘≥2*960G SSD，数据盘≥4*3.84T SSD；板载双口千兆以太网卡。 | 4 | 聚焦模型转换、跨平台推理测试等高算力需求场景，加速模型计算过程，尤其是针对深度学习模型在不同硬件平台的适配与性能验证 |
| 3 | 对象存储服务器 | - 服务器CPU指标：单节点核心数≥6、处理器基础主频≥1.9GHz。 - 服务器内存指标：单节点配置≥32GB 内存。 - 服务器其他指标：系统盘≥2*960G SSD，数据盘≥12*8T SATA7200转；板载双口千兆以太网卡。 | 1 | 专门用于存储模型文件、日志文件、可视化结果文件等非结构化数据，具备高扩展性、高可靠性，满足系统对大规模文件存储与管理需求，可根据后续使用动态扩容 |
| 4 | 缓存服务器 | - 服务器CPU指标：单节点核心数≥6、处理器基础主频≥2.5GHz。 - 服务器内存指标：单节点配置≥64GB 内存。 - 服务器其他指标：系统盘≥1*960G SSD；板载双口千兆以太网卡。 | 1 | 缓存高频访问数据（如模型元数据、任务状态信息等），减少数据库查询压力，提升系统整体响应速度，优化用户操作体验 |